## Slide 1: Metodologia de Gerenciamento de Projetos de TI
Escritório de Projetos de TI
Pré-projeto
Planejamento
Desenvolvimento da Solução
Validação
Disponibilização
Operação Assistida
DAP
DDS
DV
DD
DEP
DAV
DOC

## Slide 2: Introdução
Escopo e abrangência
  Processo de Gerenciamento de Projetos de TI.
  Não detalha processos técnicos  específicos de cada área de conhecimento.
  Deve ser utilizado em todos os projetos de TI, não apenas pelo Escritório de Projetos de TI.
Diretrizes
  Documentação mínima necessária e não a máxima possível.
    Foco na comunicação, não no formalismo.
    Documentar o que for necessário para comunicar.
    Documentação centrada nas apresentações de decisão.
  Processo baseado em eventos de decisão (stage-gates)
    Cada reunião envolve uma decisão quanto ao prosseguimento da fase e/ou projeto.
  Instituição do CGP – Comitê Gestor do Projeto.
  Adaptações possíveis de acordo com a característica do projeto de TI.

## Slide 3: CGP – Comitê Gestor do Projeto
Composição
  Representante da CGTI
  Representante da área demandante
  - Representante do Escritório de Projetos de TI
  Outros envolvidos com posição de decisão
Responsabilidades
  Aprovar as decisões do projeto
    Avaliar a maturidade do projeto
    Avaliar a capacidade do projeto em avançar para a próxima fase
  Prover suporte para resolução de desvios que comprometam a fase e/ou projeto
  Aprovar mudanças nos compromissos de escopo, prazo e custo
  Garantir a alocação dos recursos necessários
Comunicação
  Envolvidos nas reuniões de decisão

## Slide 4: Usuários chaves
Composição
  Representantes da área demandante e dos usuários finais da solução..
Responsabilidades
  Apresentar o escopo e requisitos detalhados.
  Participar da execução do projeto.
  Validar os produtos entregues.
  Coordenar as ações junto aos usuários finais (ex: treinamentos)
Comunicação
  Participar de reuniões de acompanhamento do projeto quando convidados.

## Slide 5: Fases e decisões do ciclo de vida
Pré-projeto
Planejamento
Desenvolvimento da Solução
Validação
Disponibilização
Operação Assistida
DAP
DDS
DV
DD
DEP
DAV
DOC

## Slide 6: DAV – Decisão de Alinhamento e Viabilidade
Objetivos de negócio
  DOD – Documento de oficialização da demanda, a ser encaminhado a CGTI pelo Coordenador-Geral da área demandante.
Designar responsável para conduzir a fase de Pré-projeto.
Designar usuários chaves.
Garantir a alocação da equipe necessária para o Pré-projeto.
Aprovar o início da fase de Pré-projeto.
Produtos de entrada
Decisões
Avaliar o valor da demanda para o negócio e autorizar o início da fase de pré-projeto.
Pré-projeto
DAV

## Slide 7: DAP – Decisão de Abertura do Projeto
Objetivos de negócio
  Diagnóstico
  Visão
  Escopo e limitações (preliminar)
Solução
  Alternativas de solução
  Sistemas envolvidos
  Impactos na infra-estrutura de TI
Gestão de projetos
  Cronograma (preliminar)
  Orçamento (preliminar)
  Lista de riscos (preliminar)
  Necessidades de recursos (preliminar)
  Lista de interessados (preliminar)
Aprovar o escopo de nível macro e limitações.
Aprovar cronograma preliminar.
Decidir a alternativa de solução a ser estudada.
Designar o Líder do Projeto.
Designar o Comitê Gestor do Projeto.
Designar usuários chaves.
Aprovar a abertura do Projeto.
Produtos de entrada
Decisões
Avaliar o escopo e o planejamento preliminar e autorizar a abertura do projeto.
Planejamento
DAP

## Slide 8: DDS - Decisão de Desenvolvimento da Solução
Objetivos de negócio
  Diagnóstico
  Visão
  Escopo e limitações (final)
    Mudanças no escopo desde a última decisão
Solução (final)
    Sistemas envolvidos
    Visão de arquitetura
    Impactos na infraestrutura e segurança de TI
    Estratégia de disponibilização (preliminar)
    Estratégia para migração (preliminar)
    Estratégia de transição (preliminar)
Gestão de projetos
  Cronograma (final)
  Orçamento (final)
  Lista de riscos (final)
  Necessidades de recursos (final)
  Lista de interessados (final)
  Dependência de outros projetos
Aprovar e congelar o escopo final.
Aprovar o desenho da solução.
Aprovar o cronograma e orçamento.
Garantir a alocação da equipe do projeto.
Garantir o envolvimento dos principais interessados.
Produtos de entrada
Decisões
Avaliar o escopo, a solução apresentada e o planejamento final para o desenvolvimento da solução.
Desenvolvimento da Solução
Planejamento
DDS

## Slide 9: DV – Decisão de Validação
Objetivos de negócio
  Escopo e limitações (refinados)
    Mudanças no escopo desde a última decisão
Solução
  Solução (refinada)
  Resultados de testes
  Estratégia de validação
  Estratégia de disponibilização (final)
    Estratégia para migração
    Estratégia de transição
  Estrutura de suporte e manutenção (preliminar)
Gestão de projetos
  Cronograma (final)
  Orçamento (final)
  Lista de riscos (final)
  Necessidades de recursos (final)
  Lista de interessados (final)
  Dependência de outros projetos
Aprovar a qualidade da solução desenvolvida.
  Cobertura das necessidades / especificações.
  Aderência aos padrões de qualidade e segurança.
  Impacto dos defeitos residuais.
Aprovar o início de validação da solução.
Produtos
Decisões
Avaliar se a solução está pronta para início de validação pelos usuários-chaves.
Validação
Desenvolvimento da solução
DV

## Slide 10: DD – Decisão de Disponibilização
Objetivos de negócio
  Escopo e limitações (refinados)
    Mudanças no escopo desde a última decisão
Solução
  Resultados da validação
  Estratégia de disponibilização(refinada)
    Estratégia para migração
    Estratégia de transição
  Estrutura de suporte e manutenção (final).
  Treinamento dos usuários (final).
Gestão de projetos
  Cronograma (refinado)
  Orçamento (refinado)
  Lista de riscos (refinada)
  Necessidades de recursos (refinado)
  Lista de interessados (refinada)
Aprovar a qualidade da solução desenvolvida
  Cobertura das necessidades / especificação
  Aderência aos padrões de qualidade e segurança
  Impacto dos defeitos residuais
Aprovar a Estratégia de disponibilização
Aprovar a Estratégia de suporte e manutenção
Aprovar a Estratégia de treinamento dos usuários
Confirmar que a organização está preparada para realizar a disponibilização
  Ambiente
  Processo de disponibilização
  Equipe designada
Produtos
Decisões
Avaliar se a solução está pronta para disponibilização e se a organização está preparada para recebê-la.
Disponiblização
Validação
DD

## Slide 11: DEP – Decisão de Encerramento do Projeto
Objetivos de negócio
  Visão (refinada)
Solução
  Resultados da disponibilização
    Resultados da migração
    Resultados da transição
    Resultados dos treinamentos dos usuários
  Estrutura de suporte e manutenção (refinada)
  Tratamento de defeitos residuais
Gestão de projetos
  Cronograma (final)
  Orçamento (final)
  Lista de riscos (final)
  Lista de interessados (final)
  Lições aprendidas (final)
Confirmar que a solução está operacional.
Confirmar que a organização de suporte e manutenção assumiu a responsabilidade total da solução.
  Material de suporte desenvolvido (manuais, scripts de atendimento, etc).
  Equipes de suporte preparadas (1o, 2o e 3o nível).
Confirmar se os usuários foram treinados e estão aptos à utilização da solução.
Aprovar os resultados do projeto.
Aprovar o encerramento do projeto.
Produtos
Decisões
Avaliar a disponibilização da solução realizada, transferir a responsabilidade para a organização de suporte e manutenção e encerrar o projeto.
Disponiblização
DEP

## Slide 12: DOC – Decisão de Operação Continuada
Produtos
Decisões
Avaliar a solução em operação em relação aos objetivos de negócio e, se necessário, identificar novas ações de melhoria.
Operação Assistida
DOC
Objetivos de negócio
  Visão
  Benefícios atingidos
  Ações de melhoria identificadas
  Pesquisa de satisfação
Concluir a respeito dos benefícios de negócio atingidos a partir da operação da solução.
Aprovar novas ações de melhoria para o portfólio.

## Slide 13: Exemplos de adaptações do processo
Várias entregas para validação  disponibilização única
Pré-projeto
Planejamento
Des. Da
Solução
Valid.
Disponiblização
Operação Assistida
DAP
DDS
DV1
DD
DEP
DAV
DOC
Des. da Solução
Valid.
DV2
Des. da Solução
Valid.
DV3

## Slide 14: Exemplos de adaptações do processo
Várias entregas para validação várias disponibilizações
Pré-projeto
Planejamento
Des. da Solução
Valid
Disponibilização
Operação Assistida
DAP
DDS
DV1
DD2
DEP
DAV
DOC
Des. da Solução
Valid
DV2
Dispo.
DD1

## Slide 15: Exemplos de adaptações do processo
Disponibilização de processos
  Não é necessária fase de Planejamento
Pré-projeto
Desenvolvimento da Solução
Dispobilização
Operação Assistida
DAP
DD
DEP
DAV
DOC
Valid
DV

## Slide 16: Dúvidas?
Escritório de Projetos de TI
cgti@cultura.gov.br