## Slide 1: <Nome do Projeto>
DAP – Decisão de Abertura do Projeto
DD/MM/AAAA

## Slide 2: Metodologia de Gerenciamento de Projetos de TI
DAP
DAV
DDS
DV
DD
DEP
DOC
Pré-projeto
Planejamento
Desenvolvimento da Solução
Validação
Disponibilização
Operação Assistida

## Slide 3: DAP – Decisão de Abertura do Projeto
Objetivos de negócio
  Diagnóstico
  Visão
  Escopo e limitações (preliminar)
Solução
  Alternativas de solução
  Sistemas envolvidos
  Impactos na infra-estrutura de TI
Gestão de projetos
  Cronograma (preliminar)
  Orçamento (preliminar)
  Lista de riscos (preliminar)
  Necessidades de recursos (preliminar)
  Lista de interessados (preliminar)
Aprovar o escopo de nível macro e limitações.
Aprovar cronograma preliminar.
Decidir a alternativa de solução a ser estudada.
Designar o Líder do Projeto.
Designar o Comitê Gestor do Projeto.
Designar usuários chaves.
Aprovar a abertura do Projeto
Produtos de entrada
Decisões
Avaliar o escopo e o planejamento preliminar e autorizar a abertura do Projeto.
Planejamento
DAP

## Slide 4: Diagnóstico
Acompanhamento da execução pelo DEST é realizado no SIDOR
Ações para migrar as funcionalidades do SIDOR para o SIOP
  DEST deve descontinuar o SIDOR até final 31/12/2011
Falta de integração entre o SIDOR e o sistema de gestão orçamentária (SIOP)
  Necessidade de migração e transformação e compatibilização de dados entre os sistemas
Falta de integração entre SIDOR e SIEST (PDG)
  Duplicidade do cadastro no SIEST e SIDOR pode gerar inconsistências nos valores da execução e PDG.
Exemplo
Instruções
Problemas, falhas ou oportunidades de melhoria encontradas que motivam a criação do projeto.

## Slide 5: Visão
Uma ferramenta integrada ao SIOP que permita as empresas estatais realizarem o cadastro e ao DEST realizar o acompanhamento dos valores físico e financeiro executados mensalmente.
Exemplo
Instruções
Descrição do produto projeto e, principalmente, dos benefícios esperados para as áreas de negócio de forma quantitativa e/ou qualitativa.

## Slide 6: Escopo e limitações (preliminar)
Dentro do escopo
  Captação mensal pelas empresas estatais
  Gerenciamento das janela de trabalho mensais pelo DEST
  Relatórios para validação e comparação dos dados coletados
  Relatórios com quadros para publicação da Portaria Bimestral de Execução Orçamentária
  Integrações com sistemas externos
    Portal da transparência: através de arquivo texto enviado à CGU
    SIGABRASIL: através de Webservice com o PRODASEN
    SIEST: para compatibilização dos valores sumarizados no PDG
  Migração de dados de execução do SIDOR a partir de 2000
Exemplo
Instruções
Decomposição do produto em componentes (pacotes de trabalho) que serão entregues pelo projeto.

## Slide 7: Escopo e limitações (preliminar)
Fora do escopo
Premissas e restrições
Instruções
Identificação de produtos que não serão entregues pelo projeto, principalmente àqueles que podem ser entendidos implicitamente como parte do escopo.
Instruções
Identificação de:
Premissas ou suposições necessárias para que o projeto seja executado e assumidas como verdade para fins de planejamento.
Restrições impostas por limitações ou necessidades dos interessados que obrigatoriamente precisam ser consideradas no planejamento do projeto. Estas restrições, caso não atendidas, inviabilizam o prosseguimento do projeto.

## Slide 8: Alternativas de solução
Alternativa 1
Utilizar esse tipo de arquitetura de um dos sistemas de intranet já existentes no MC como referência
Envolve os mesmos custos da elicitação de requisitos e da análise das arquiteturas dos sistemas existentes;
Não envolve custos para especificar uma nova arquitetura;
Existe a possibilidade de transferir aos novos sistemas alguns problemas já existentes nessa arquitetura.
Alternativa 2
Utilizar um processo ágil de desenvolvimento de software + o custo para especificar uma nova arquitetura
Não transfere problemas já existentes para os novos sistemas.
Instruções
Lista de alternativas de solução possíveis para atendimento da visão esperada com o projeto, identificando seus benefícios e impactos.
Exemplo

## Slide 9
Alternativa 3
Utilizar um processo ágil de desenvolvimento de software ORIENTADO A META
Envolve os mesmos custos da Alternativa 2 + um custo adicional de se utilizar um paradigma emergente (aprendizado, treinamento);
O paradigma é considerado o estado da arte da Engenharia de Requisitos e tende a minimizar falhas na elicitação de requisitos;
Não transfere problemas já existentes para os novos sistemas e tende a produzir um impacto positivo em todo o contexto de softwares utilizados.

## Slide 10: Sistemas envolvidos
CGU
PRODASEN
SERPRO
SIOP
SIDOR
SIEST
SIGABRASIL
Portal da
Transparência
TXT
Web
service
Migração/
Carga
Web
service
Opcional

## Slide 11: Impactos na infra-estrutura de TI
Opcional

## Slide 12: Cronograma (preliminar)
Premissas
  Alocação dos recursos identificados
Restrições
  O sistema deve estar em produção até 31/12/2011
Exemplo

## Slide 13: Cronograma (preliminar)
Pré Proj
Planejamento
Captação
Validação 3
Disponibili zação
Operação Assistida
DAP
DDS
DV3
DD
DEP
DAV
DOC
Janela de trabalho
Relatórios
Integ. Port. Transp.
Integração SIEST
Migração SIDOR
Agosto/11
Setembro/11
Outubro/11
Novembro/11
Dezembro/11
Validação 1
Validação 2
DV1
DV2
Exemplo

## Slide 14: Orçamento (preliminar)
Opcional

## Slide 15: Lista de riscos (preliminar)
Indisponibilidade de recursos
  Impacto: atraso no cronograma.
  Plano de ação: alocar um dos novos APOs no desenvolvimento para suprir as situações de indisponibilidade.
Instabilidade do escopo
  Impacto: Alteração no nível de esforço e cronograma.
  Plano de ação: Congelar o escopo após fase de requisitos e planejar mudanças para melhorias pós-implantação.
Imprecisão da estimativa de prazo
  Impacto: Desvio do prazo de 31/12/2011 e necessidade de iniciar o acompanhamento da execução 2012 no SIDOR
  Plano de ação: Avaliar ao final da fase de requisitos a viabilidade de prazo. Se inviável, replanejar o projeto para inserir no escopo a migração de dados do qualitativo, quantitativo e alterações orçamentárias para o SIDOR.
Impacto alto
Impacto médio
Impacto baixo
Opcional

## Slide 16: Necessidade de recursos (preliminar)
Recurso não designado
Recurso não garantido
Recurso garantido
Exemplo

## Slide 17: Lista de interessados
Líder do Projeto
  Wisley Albuquerque (Hepta)
Comitê Gestor do Projeto
  Diego Aguilera (CGTI)
  Claudia Schulz (SCPC)
Usuários chave
  Antia Lima (OEI)
  Yuri Marques (Hepta)
Responsável por conduzir o projeto e garantir que os compromissos de escopo, prazo e qualidade sejam atendidos.
Responsável por aprovar os marcos do projeto, mudanças nos compromissos de escopo e prazo e garantir a alocação dos recursos.
Responsável por identificar os requisitos, solucionar dúvidas, homologar os produtos do projeto e coordenar as ações junto aos usuários (ex: treinamento).
Exemplo
Em reuniões de projetos, mesmo com um usuário chave, o mesmo responde por todos os demais usuários chaves.

## Slide 18: Próximo Evento
Objetivos de negócio
  Diagnóstico
  Visão
  Escopo e limitações (final)
    Mudanças no escopo desde a última decisão
Solução (final)
    Sistemas envolvidos
    Visão de arquitetura
    Impactos na infra-estrutura e segurança de TI
    Estratégia de disponibilização (preliminar)
    Estratégia para migração (preliminar)
    Estratégia de transição (preliminar)
Gestão de projetos
  Cronograma (final)
  Orçamento (final)
  Lista de riscos (final)
  Necessidades de recursos (final)
  Lista de interessados (final)
  Dependência de outros projetos
Aprovar e congelar o escopo final.
Aprovar o desenho da solução.
Aprovar o cronograma e orçamento.
Garantir a alocação da equipe do projeto.
Garantir o envolvimento dos principais interessados.
Produtos
Desenvolvimento de Solução
Planejamento
DDS
Decisões

## Slide 19: Decisões esperadas
Aprovar o escopo de nível macro e limitações
Aprovar cronograma preliminar
Decidir a alternativa de solução a ser estudada
Designar o Líder do Projeto
Designar o Comitê Gestor do Projeto
Designar usuários chaves
Aprovar a abertura do Projeto
Parar o projeto
Parar a decisão
Desvio aceitável
Atendido
Não aplicável
Pendente
DAP – Decisão de Abertura do Projeto
Nome | Assinatura
Diego | 
Vinicius | 

## Slide 20: Fim
Escritório de Projetos de TI
cgti@cultura.gov.br