## Slide 1: <Nome do Projeto>
DD – Decisão de Disponibilização
DD/MM/AAAA

## Slide 2: Metodologia de Gerenciamento de Projetos
DAP
DAV
DDS
DV
DD
DEP
DOC
Pré-projeto
Planejamento
Desenvolvimento da Solução
Validação
Disponibilização
Operação Assistida

## Slide 3: DD – Decisão de Disponibilização
Objetivos de negócio
  Visão (refinada)
Solução
  Resultados da disponibilização
    Resultados da migração
    Resultados da transição
    Resultados dos treinamentos dos usuários
  Estrutura de suporte e manutenção (refinada)
  Tratamento de defeitos residuais
Gestão de projetos
  Cronograma (final)
  Orçamento (final)
  Lista de riscos (final)
  Lista de interessados (final)
  Lições aprendidas (final)
Aprovar a qualidade da solução desenvolvida
  Cobertura das necessidades / especificação
  Aderência aos padrões de qualidade e segurança
  Impacto dos defeitos residuais
Aprovar a Estratégia de disponibilização
Aprovar a Estratégia de suporte e manutenção
Aprovar a Estratégia de treinamento dos usuários
Confirmar que a organização está preparada para realizar a disponibilização
  Ambiente
  Processo de disponibilização
  Equipe designada
Produtos
Decisões
Avaliar se a solução técnica está pronta para disponibilização e se a organização está preparada para recebê-la.
Disponibilização
Validação
DD

## Slide 4: Escopo e limitações (refinados)
Opcional

## Slide 5: Mudanças no escopo desde a última decisão
Opcional

## Slide 6: Resultados da validação
Resultados de Testes e Validação
  37 problemas encontrados
    31 resolvidos/validados
    6 cancelados
    0 problemas residuais
Exemplo

## Slide 7: Estratégia de disponibilização (refinada)
Exemplo
IMPORTANTE: Para o caso de sistemas de informação, é necessário negociar com a equipe de infra-estrutura.

## Slide 8: Estratégia de migração
Migração de tabelas do SIEST para SIOP produção
  Realizada em 20/07/11
  TGI0FFII  ValorNaturezaReceitaOrgao
  TGI0FFDD  FisicoMensalInvestimento
  TGP0CORU  EmpresaOrgao
  TGP0VPDG  PlanoDispendioGlobal
  TGW0IDES  EmpresaEstatal
Migração de créditos do SIDOR para SIOP produção
  Primeira migração realizada em 20/07/11
    94 pedidos de alteração orçamentária em andamento ou efetivados.
  Nova migração será realizada entre 16/12 a 20/12/11
    Migração após o fechamento de janela para Alterações Orçamentárias (15/12)
    Para permitir a consolidação de créditos não aprovados no CN em Medida Provisória
    Alteração na rotina de migração é necessária para não duplicar créditos já importados e manter créditos cadastrados no SIOP.
Opcional

## Slide 9: Estratégia de transição
UOs realizarão validação no ambiente até 15/10/11
  DEST controlará as empresas e usuários envolvidos no teste
  Ambiente de Validação precisa ser estabelecido
Será realizada a operação em paralelo até 20/12/11
  No SIOP
    Apenas para créditos especiais (tipo 200) e para as UOs:
      Grupo Petrobrás (32230 - "PETROBRAS“, 32242 - "PETROQUISA“, 32282 - "PNBV“, 32308 - "TAG“, 32349 - "INNOVA“, 32351 - "GBD”)
      Grupo EletroSul (32348 - "RS ENERGIA“)
  No SIDOR
    Todos os outros tipos de crédito e UOs
A partir de 20/12/11 somente SIOP estará operacional
  Fechado acesso à Alterações Orçamentárias no SIDOR
Opcional

## Slide 10: Estrutura de suporte e manutenção (final)
Avaliação do Nível de Serviço provido às demandas do DEST
Equipe de help desk (1o nível) treinada em 10/06/11
Equipe de manutenção disponível para tratar chamados de 2o nível (suporte ou problemas)
Exemplo

## Slide 11: Treinamento dos usuários (final)
Serão realizadas 5 turmas de treinamento para os usuários das empresas estatais (15 alunos por turma)
Serão convocados para treinamento 1 usuário de cada empresa estatal (UOs)  73 usuários
Os treinamentos ocorrerão entre 15/10 e 15/12/11
O escopo do treinamento envolverá também o módulo de Acompanhamento de Execução no SIOP
Exemplo

## Slide 12: Cronograma (refinado)
Término do prazo para créditos formalizados via Decreto
Fechamento do SIDOR para entrada de créditos
Op. Assistida
DV1
DEP
DOC
Setembro/11
Outubro/11
Novembro/11
Dezembro/11
15/10
15/12
Término do prazo para envio dos créditos para o CN
V
20/12
Produção SIOP: Tipo 200 - Grupo Petrobrás e RS Energia
Produção SIDOR: Todos os outros tipos e UOs
Consolidação de créditos não aprovados pelo CN em MP
Produção SIOP
Produção em paralelo
Validação: Empresas selecionadas pelo DEST
DV2
Implantação
Treinamentos: 5 sessões (junto com Acompanhamento da Execução)
Migração
Exemplo

## Slide 13: Orçamento (refinado)
Opcional

## Slide 14: Lista de riscos (preliminar)
Indisponibilidade de recursos
  Impacto: atraso no cronograma.
  Plano de ação: alocar um dos novos APOs no desenvolvimento para suprir as situações de indisponibilidade.
Instabilidade do escopo
  Impacto: Alteração no nível de esforço e cronograma.
  Plano de ação: Congelar o escopo após fase de requisitos e planejar mudanças para melhorias pós-implantação.
Imprecisão da estimativa de prazo
  Impacto: Desvio do prazo de 31/12/2011 e necessidade de iniciar o acompanhamento da execução 2012 no SIDOR
  Plano de ação: Avaliar ao final da fase de requisitos a viabilidade de prazo. Se inviável, replanejar o projeto para inserir no escopo a migração de dados do qualitativo, quantitativo e alterações orçamentárias para o SIDOR.
Impacto alto
Impacto médio
Impacto baixo
Opcional

## Slide 15: Necessidade de recursos (preliminar)
Recurso não designado
Recurso não garantido
Recurso garantido
Exemplo

## Slide 16: Lista de interessados
Líder do Projeto
  Wisley Albuquerque (Hepta)
Comitê Gestor do Projeto
  Diego Aguilera (CGTI)
  Claudia Schulz (SCPC)
Usuários chave
  Antia Lima (OEI)
  Yuri Marques (Hepta)
Responsável por conduzir o projeto e garantir que os compromissos de escopo, prazo e qualidade sejam atendidos.
Responsável por aprovar os marcos do projeto, mudanças nos compromissos de escopo e prazo e garantir a alocação dos recursos.
Responsável por identificar os requisitos, solucionar dúvidas, homologar os produtos do projeto e coordenar as ações junto aos usuários (ex: treinamento).
Exemplo
Em reuniões de projetos, mesmo com um usuário chave, o mesmo responde por todos os demais usuários chaves.

## Slide 17: Próximo Evento
Objetivos de negócio
  Visão (refinada)
Solução
  Resultados da disponibilização
    Resultados da migração
    Resultados da transição
    Resultados dos treinamentos dos usuários
  Estrutura de suporte e manutenção (refinada)
  Tratamento de defeitos residuais
Gestão de projetos
  Cronograma (final)
  Orçamento (final)
  Lista de riscos (final)
  Lista de interessados (final)
  Lições aprendidas (final)
Confirmar que a solução está operacional.
Confirmar que a organização de suporte e manutenção assumiu a responsabilidade total da solução.
  Material de suporte desenvolvido (manuais, scripts de atendimento, etc).
  Equipes de suporte preparadas (1o, 2o e 3o nível).
Confirmar se os usuários foram treinados e estão após à utilização da solução.
Aprovar os resultados do projeto.
Aprovar o encerramento do projeto.
Produtos
Disponibilização
DEP
Decisões

## Slide 18: Decisões esperadas
Aprovar a qualidade da solução desenvolvida
  Cobertura dos necessidades / especificações
  Aderência aos padrões de qualidade e segurança
  Impacto dos defeitos residuais
Aprovar a Estratégia de Disponibilização
Aprovar a Estratégia de suporte e manutenção
Aprovar a Estratégia de treinamento dos usuários
Confirmar que a organização está preparada para realizar a disponibilização
  Ambiente
  Processo de disponibilização
  Equipe designada
Parar o projeto
Parar a decisão
Desvio aceitável
Atendido
Não aplicável
Pendente
DD – Decisão de Disponibilização

## Slide 19: Fim
Escritório de Projetos de TI
cgti@cultura.gov.br