## Slide 1: Manutenção Sala Cofre - On Going
DDS – Decisão de Desenvolvimento da Solução
DD/04/2016

## Slide 2: Metodologia de Gerenciamento de Projetos de TI
DAP
DAV
DDS
DV
DD
DEP
DOC
Pré-projeto
Planejamento
Desenvolvimento da Solução
Validação
Disponililização
Operação Assistida
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 3: DDS – Decisão de Desenvolvimento da Solução
Objetivos de negócio
  Diagnóstico
  Visão
  Escopo e limitações (final)
    Mudanças no escopo desde a última decisão
Solução (final)
    Sistemas envolvidos
    Visão de arquitetura
    Impactos na infra-estrutura e segurança de TI
    Estratégia de disponibilização (preliminar)
    Estratégia para migração (preliminar)
    Estratégia de transição (preliminar)
Gestão de projetos
  Cronograma (final)
  Orçamento (final)
  Lista de riscos (final)
  Necessidades de recursos (final)
  Lista de interessados (final)
  Dependência de outros projetos
Aprovar e congelar o escopo final.
Aprovar o desenho da solução.
Aprovar o cronograma e orçamento.
Garantir a alocação da equipe do projeto.
Garantir o envolvimento dos principais interessados.
Produtos de entrada
Decisões
Avaliar o escopo, a solução técnica e o planejamento final para o desenvolvimento da solução.
Desenvolvimento da Solução
Planejamento
DDS
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 4: Escopo e limitações (final)
16 funcionalidades/suporte de usuário criadas no Redmine
  16 especificadas (100%)
  15 validadas pelos usuários-chave (94%)
  15 estimadas pela equipe de desenvolvimento/testes (94%)
Exemplo
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 5: Escopo e limitações (cont)
Consultar Janela de Trabalho de Execução (#4046)
1. Gerenciamento da Janela de Trabalho
Cadastrar Janela de Trabalho de Execução
(#4047)
Consultar Localizadores para Captação da Execução (#4042)
Captar Execução de Localizador (#4043)
Enviar Execução da Unidade Orçamentária (#4044)
2. Captação da Execução
Copiar Execução da Unidade Orçamentária (#4045)
Relatório Mapa de Análise da Execução (#4204)
Relatório Espelho da Execução (#3868)
3. Relatórios
Emitir Portaria Bimestral de Execução Orçamentária (#4205)
4. Relatório da Portaria Bimestral de Execução Orçamentária
Relatório da Portaria Bimestral - Demonstrativo da Execução Mensal (#4207)
Relatório da Portaria Bimestral – Tabelas Consolidadas (#3869)
Especificado e validado
Apenas especificado
Não especificado
Exemplo
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 6: Escopo e limitações (cont)
Gerar Arquivo de Integração com o Portal da Transparência (#3871)
5. Integração – Portal da Transparência (CGU)
Webservice de Integração com o SIGABRASIL (#3872)
6. Integração – SIGABRASIL (PRODASEN)
Webservice de Consulta da Execução para Integração com o SIEST (#3873)
7. Integração – SIEST
Migração de dados de execução de 1991 a 1999 do SIDOR para BI SIOP (#4357)
8. Migração de Dados
Migração de dados de execução a partir de 2000 do SIDOR para SIOP (#3875)
Especificado e validado
Apenas especificado
Não especificado
Exemplo
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 7: Mudanças no escopo desde a última decisão
Itens inseridos no escopo
  Não aplicável.
Itens alterados no escopo
  Não aplicável.
Itens excluídos do escopo
  Relatório BGU – Balanço Geral da União (#3870)
    Relatório 2011 ainda será gerado pelo SIDOR e o formato do relatório 2012 ainda não foi definido pela CGU.
    Será enviado como uma solicitação de melhoria no decorrer do ano de 2012.
Exemplo
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 8: Impactos na Infra-estrutura e segurança de TI
Mensuração da nova demanda
  UOs que utilizarão o módulo  75
  Média de localizadores por UOs  10
  Usuários novos (que ainda não usam o SIOP)  35
  Usuários simultâneos
    Média  2
    Pico  5
  Volume de armazenamento necessário para os dados migrados
    De 1991 a 1999
      Para Despesa = 9.000 registros (2 Mb)
      Para Receita = 2.000 registros (0,5 Mb)
    De 2000 a 2011
      Para Despesa = 84.000 registros (5 Mb)
      Para Receita = 130.000 registros (5 Mb)
A capacidade de infra-estrutura atual suporte a nova demanda
Opcional
IMPORTANTE: Para o caso de sistemas de informação, é necessário negociar com a equipe de infra-estrutura.
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 9: Estratégia de Disponibilização (preliminar)
Disponibilização em produção em dois releases
  Release 1 (Jan/12)
    Primeira entrega: Janela de trabalho e Captação
    Segunda entrega: Relatórios
    Terceira entrega: Portaria Bimestral, Integrações (SIEST, Portal Transparência e SIGABRASIL)
  Release 2 (Fev/12)
    Migração de Dados
    Quarta entrega (mudanças): Webservice de Captação da Execução
Exemplo
IMPORTANTE: Para o caso de sistemas de informação, é necessário negociar com a equipe de infra-estrutura.
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 10: Estratégia para migração (preliminar)
Desenvolvimento: Out/Nov
Disponibilização: Nov
Execução em produção: Fev/12
  Após o fechamento do BGU 2011
SIOP
SIDOR
Migração
2000-2011l
BI SIOP
Migração
1991-1999
Opcional
IMPORTANTE: Para o caso de sistemas de informação, é necessário negociar com a equipe de infra-estrutura.
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 11: Estratégia de transição (preliminar)
Projeto de Alterações Orçamentárias
Fechamento do SIDOR e abertura do SIOP para captação da execução 2012
Produção SIDOR
Produção SIOP
Out/11
Nov/11
Dez/11
Jan/12
DDS
DV3
DD2
DV1
DV2
DEP
Fev/12
DV4
DD1
Relatórios emitidos ainda no SIDOR:
Portaria Bimestral Nov/Dez 2011
BGU 2011
Migração de créditos SIOP  SIDOR (tipo 200)
Migração de créditos SIDOR  SIOP
Migração de créditos SIOP  SIDOR
Apenas atualização do financeiro Lei + Créditos
Inclusive movimentação do crédito.
(momento 40)
Opcional
IMPORTANTE: Para o caso de sistemas de informação, é necessário negociar com a equipe de infra-estrutura.
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 12: Cronograma (final)
Redmines estimados pelas equipes de Desenvolvimento e Testes
Premissas
  Alocação dos recursos identificados
  Dependências de outros projetos atendidas no prazo
Restrições
  O sistema deve estar em produção até 31/12/2011
Exemplo
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 13: Cronograma (final)
Pré Proj
Planejamento
DAP
DDS
DV
DD
DEP
DAV
DOC
Abril/16
Maio/16
Projeto:
<Nome do Projeto>
Acompanhamento do processo de contratação
Assinatura do contrato
Julho/2016
Jun/2016
Ago/2016

## Slide 14: Orçamento (final)
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 15: Lista de riscos (final)
Problemas nas Aquisições
  Probabilidade: Baixa
  Impacto: Desvio nos custos e nos prazos do projeto.
  Plano de ação: Monitorar semanalmente o andamento das aquisições.
Indisponibilidade de recursos
  Impacto: atraso no cronograma.
  Plano de ação:
    Alocar um dos novos recursos para suprir as situações de indisponibilidade.
Instabilidade do escopo
  Impacto: Alteração no nível de esforço e cronograma.
  Plano de ação: Congelar o escopo após fase de requisitos e planejar mudanças para melhorias pós-implantação.
Impacto alto
Impacto médio
Impacto baixo
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 16: Necessidade de recursos (final)
Recurso não designado
Recurso não garantido
Recurso garantido

## Slide 17: Lista de interessados (final)
Líder do Projeto
Jonas Jeske
Comitê Gestor do Projeto
  Diego Aguilera (CGTI)
  Rogério F. Pereira
Usuários chave
  Clesio C. dos Santos
  Jeimerson C. Chaves
  Reison P. A. Florindo
Responsável por conduzir o projeto e garantir que os compromissos de escopo, prazo e qualidade sejam atendidos.
Responsável por aprovar os marcos do projeto, mudanças nos compromissos de escopo e prazo e garantir a alocação dos recursos.
Responsável por identificar os requisitos, solucionar dúvidas, homologar os produtos do projeto e coordenar as ações junto aos usuários (ex: treinamento).
Em reuniões de projetos, mesmo com um usuário chave, o mesmo responde por todos os demais usuários chaves.

## Slide 18: Próximo Evento
Objetivos de negócio
  Escopo e limitações (refinados)
    Mudanças no escopo desde a última decisão
Solução
  Solução (refinada)
  Resultados de testes
  Estratégia de validação
  Estratégia de disponibilização (final)
    Estratégia para migração
    Estratégia de transição
  Estrutura de suporte e manutenção (preliminar)
Gestão de projetos
  Cronograma (final)
  Orçamento (final)
  Lista de riscos (final)
  Necessidades de recursos (final)
  Lista de interessados (final)
  Dependência de outros projetos
Aprovar a qualidade da solução desenvolvida.
  Cobertura das necessidades / especificações.
  Aderência aos padrões de qualidade e segurança.
  Impacto dos defeitos residuais.
Aprovar o início de validação da solução.
Produtos
Decisões
Validação
Desenvolvimento da solução
DV
Projeto: Manutenção Sala Cofre - On Going

## Slide 19: Decisões esperadas
Aprovar e congelar o escopo final
Aprovar o desenho da solução
Aprovar o cronograma e orçamento
Garantir a alocação da equipe do projeto
Garantir o envolvimento dos principais interessados
Parar o projeto
Parar a decisão
Desvio aceitável
Atendido
Não aplicável
Pendente
DDS – Decisão de Desenvolvimento da Solução
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 20: Fim
Escritório de Projetos de TI
cgti@cultura.gov.br
Projeto:
<Nome do Projeto>