## Slide 1: <Nome do Projeto>
DEP – Decisão de Encerramento do Projeto
DD/MM/AAAA

## Slide 2: Metodologia de Gerenciamento de Projetos de TI
DAP
DAV
DDS
DV
DD
DEP
DOC
Pré-projeto
Planejamento
Desenvolvimento da Solução
Validação
Disponibilização
Operação Assistida
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 3: DEP – Decisão de Encerramento do Projeto
Objetivos de negócio
  Visão (refinada)
Solução
  Resultados da disponibilização
    Resultados da migração
    Resultados da transição
    Resultados dos treinamentos dos usuários
  Estrutura de suporte e manutenção (refinada)
  Tratamento de defeitos residuais
Gestão de projetos
  Cronograma (final)
  Orçamento (final)
  Lista de riscos (final)
  Lista de interessados (final)
  Lições aprendidas (final)
Confirmar que a solução está operacional
Confirmar que a organização de suporte e manutenção assumiu a responsabilidade total da solução
  Material de suporte desenvolvido (manuais, scripts de atendimento, etc)
  Equipes de suporte preparadas (1o, 2o e 3o nível)
Confirmar se os usuários foram treinados e estão após à utilização da solução
Aprovar os resultados do projeto
Aprovar o encerramento do projeto
Produtos
Decisões
Avaliar a disponibilização da solução realizada, transferir a responsabilidade para a organização de suporte e manutenção e encerrar o projeto.
Disponibilização
DEP
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 4: Visão
Implantar o módulo de Alterações Orçamentárias do SIOP para o DEST.
Exemplo
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 5: Resultados da Disponibilização
Disponibilização das alterações no ambiente de produção realizada em 21/07/11.
Pendências:
  Incluir a esfera 30 na rotina de migração de Lei + créditos do SIOP para o SIDOR
    Depende do fechamento do módulo no SIDOR, senão causará inconsistência no valor de Lei + créditos.
    Alteração preparada para implantação, aguardando apenas a sinalização do DEST.
informações de divulgação de finalização de projeto
  Informações do produto para processo de divulgação ao MC.
Exemplo
Informações a serem disponibilizadas na intranet do MC visando divulgação do processo de disponibilização em produção da solução do projeto
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 6: Resultados da migração
Migração de tabelas do SIEST para SIOP produção realizada em 20/07/11
  TGI0FFII  ValorNaturezaReceitaOrgao
  TGI0FFDD  FisicoMensalInvestimento
  TGP0CORU  EmpresaOrgao
  TGP0VPDG  PlanoDispendioGlobal
  TGW0IDES  EmpresaEstatal
Migração de créditos do SIDOR para SIOP produção realizada em 20/07/11
  94 pedidos de alteração orçamentária em andamento ou efetivados
  ** Nova migração será necessária em função da decisão do DEST de não ter fechado o SIDOR. **
    Alteração na rotina de migração é necessária para não duplicar créditos já importados e manter créditos cadastrados no SIOP.
Opcional
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 7: Resultados da transição
SIDOR deveria ter sido fechado pelo DEST para lançamento de créditos no dia seguinte à disponibilização
  Decisão acordada junto aos usuários-chave nas reuniões de ponto de controle
  Disponibilização realizada em 21/07/11
Ambos os sistemas SIOP e SIDOR estão disponíveis em produção para Alterações Orçamentárias  Risco de inconsistência
Sugestão fechar o SIDOR e usar apenas o SIOP
  Enquanto isso não ocorre:
    Não será possível realizar créditos no SIDOR com ações copiadas da base 2012
    Está sendo postergada a curva de aprendizado no novo sistema  Aumento do risco para alterações orçamentárias em 2012
Opcional
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 8: Resultados dos treinamentos dos usuários
Usuários-chave e técnicos do DEST foram treinados no novo módulo do SIOP em 10/06/11
DEST ficou responsável por capacitar os usuários finais
Opcional
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 9: Estrutura de suporte e manutenção
Avaliação do Nível de Serviço provido às demandas do DEST
Equipe de help desk (1o nível) treinada em 10/06/11
Equipe de manutenção disponível para tratar chamados de 2o nível (suporte ou problemas)
Exemplo
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 10: Tratamento de defeitos residuais
Resultados de Testes e Validação
  37 problemas encontrados
    31 resolvidos/validados
    6 cancelados
    0 problemas residuais
Exemplo
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 11: Cronograma
18/07
Planejamento
Implantação
Op. Assistida
DP
DDS
DV
DEP
DOC
Desenvolvimento escopo original
...
Junho/11
Julho/11
Agosto/11
Homol
06/06
10/06
17/06
21/07
18/08
Alteração da decisão quanto ao Anexo de Publicação
Período em suspenso (sistema sem utilização)
30/06
Desenv. Anexo + Quadro Síntese
Homol
Implantação
26/08
Fechamento do SIDOR?
Nova migração necessária
Exemplo
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 12: Orçamento
Opcional
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 13: Lista de riscos (final)
Falhas nas dependências de outros projetos
  Impacto: Desvio do prazo em função de atrasos ou paralizações em projetos dependentes
  Plano de ação: Garantir a priorização destes projetos e avaliar o seu desempenho no nível do portfólio.
  Responsáveis: Carlos Eduardo e Robson
Indisponibilidade de recursos
  Impacto: atraso no cronograma.
  Plano de ação:
    Alocar um dos novos APOs no desenvolvimento para suprir as situações de indisponibilidade.
    Planejar a implantação de 2 releases em produção.
  Responsáveis: Robson e Luis Felipe
Instabilidade do escopo
  Impacto: Alteração no nível de esforço e cronograma.
  Plano de ação: Congelar o escopo após fase de requisitos e planejar mudanças para melhorias pós-implantação.
  Responsáveis: Gustavo e Luis Felipe
Impacto alto
Impacto médio
Impacto baixo
Exemplo
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 14: Lista de interessados
Líder do Projeto
  Wisley Albuquerque (Hepta)
Comitê Gestor do Projeto
  Diego Aguilera (CGTI)
  Claudia Schulz (SCPC)
Usuários chave
  Antia Lima (OEI)
  Yuri Marques (Hepta)
Responsável por conduzir o projeto e garantir que os compromissos de escopo, prazo e qualidade sejam atendidos.
Responsável por aprovar os marcos do projeto, mudanças nos compromissos de escopo e prazo e garantir a alocação dos recursos.
Responsável por identificar os requisitos, solucionar dúvidas, homologar os produtos do projeto e coordenar as ações junto aos usuários (ex: treinamento).
Exemplo
Em reuniões de projetos, mesmo com um usuário chave, o mesmo responde por todos os demais usuários chaves.

## Slide 15: Lições aprendidas
Exemplo
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 16: Próximo Evento
Produtos
Decisões
Avaliar a solução em operação em relação aos objetivos de negócio e, se necessário, identificar novas ações de melhoria.
Operação Assistida
DOC
Objetivos de negócio
  Visão
  Benefícios atingidos
  Ações de melhoria identificadas
  Pesquisa de satisfação
Concluir a respeito dos benefícios de negócio atingidos a partir da operação da solução técnica
Aprovar novas ações de melhoria para o portfólio.
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 17: Decisões esperadas
Confirmar que a solução está operacional
Confirmar que a organização de suporte e manutenção assumiu a responsabilidade total da solução
  Material de suporte desenvolvido (manuais, scripts de atendimento, etc)
  Equipes de suporte preparadas (1o, 2o e 3o nível)
Confirmar se os usuários foram treinados e estão aptos à utilização da solução
Aprovar os resultados do projeto
Aprovar o encerramento do projeto
Parar o projeto
Parar a decisão
Desvio aceitável
Atendido
Não aplicável
Pendente
DEP – Decisão de Encerramento do Projeto
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 18: Fim
Escritório de Projetos de TI
cgti@cultura.gov.br
Projeto:
<Nome do Projeto>