## Slide 1: <Nome do Projeto>
DV – Decisão de Validação
DD/MM/AAAA

## Slide 2: Metodologia de Gerenciamento de Projetos de TI
DAP
DAV
DDS
DV
DD
DEP
DOC
Pré-projeto
Planejamento
Desenvolvimento da Solução
Validação
Disponibilizacão
Operação Assistida
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 3: DV – Decisão de Validação
Objetivos de negócio
  Escopo e limitações (refinados)
    Mudanças no escopo desde a última decisão
Solução
  Solução (refinada)
  Resultados de testes
  Estratégia de validação
  Estratégia de disponibilização (final)
    Estratégia para migração
    Estratégia de transição
  Estrutura de suporte e manutenção (preliminar)
Gestão de projetos
  Cronograma (final)
  Orçamento (final)
  Lista de riscos (final)
  Necessidades de recursos (final)
  Lista de interessados (final)
  Dependência de outros projetos
Aprovar a qualidade da solução desenvolvida.
  Cobertura das necessidades / especificações.
  Aderência aos padrões de qualidade e segurança.
  Impacto dos defeitos residuais.
Aprovar o início de validação da solução.
Produtos
Decisões
Avaliar se a solução está pronta para início de validação pelo usuário.
Validação
Desenvolvimento da solução
DV
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 4: Escopo e limitações (refinados)
18 funcionalidades/suporte de usuário criadas no Redmine
  18 especificadas (100%)
  18 validadas pelos usuários-chave (100%)
  18 estimadas pela equipe de desenvolvimento/testes (100%)
Exemplo
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 5: Escopo e limitações (cont)
Consultar Janela de Trabalho de Execução (#4046)
1. Gerenciamento da Janela de Trabalho
Cadastrar Janela de Trabalho de Execução
(#4047)
Consultar Localizadores para Captação da Execução (#4042)
Captar Execução de Localizador (#4043)
Enviar Execução da Unidade Orçamentária (#4044)
2. Captação da Execução
Copiar Execução da Unidade Orçamentária (#4045)
Relatório Mapa de Análise da Execução (#4204)
Relatório Espelho da Execução (#3868)
3. Relatórios
Emitir Portaria Bimestral de Execução Orçamentária (#4205)
4. Relatório da Portaria Bimestral de Execução Orçamentária
Relatório da Portaria Bimestral - Demonstrativo da Execução Mensal (#4207)
Relatório da Portaria Bimestral – Tabelas Consolidadas (#3869)
Especificado e validado
Apenas especificado
Não especificado
Exemplo
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 6: Escopo e limitações (cont)
Webservice de Integração com o Portal da Transparência (#3871)
5. Integração – Portal da Transparência (CGU)
Webservice de Integração com o SIGABRASIL (#3872)
6. Integração – SIGABRASIL (PRODASEN)
Webservice de Consulta da Execução para Integração com o SIEST (#3873)
7. Integração – SIEST
Migração de dados de execução de 1991 a 1999 do SIDOR para BI SIOP (#4357)
8. Migração de Dados
Migração de dados de execução a partir de 2000 do SIDOR para SIOP (#3875)
Especificado e validado
Apenas especificado
Não especificado
9. Integração para Captação da Execução
Webservice de Captação da Execução Mensal (#4560)
Exemplo
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 7: Mudanças no escopo desde a última decisão
Itens inseridos no escopo
  Webservice de Captação da Execução Mensal
    Impacto: Acréscimo de 22d (1 mês) no cronograma (final para Fev/2012)
Itens alterados no escopo
  Gerar Arquivo de Integração com o Portal da Transparência  Webservice de Integração com o Portal da Transparência
    Motivo: Aderência ao padrão de interoperabilidade do SIOP
    Sem impacto
Itens excluídos do escopo
  Não aplicável.
Exemplo
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 8: Solução (refinada)
Exemplo
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 9: Resultados de testes
Opcional
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 10: Estratégia de validação
Primeira entrega envolve as funcionalidades:
Roteiros de testes de sistema disponibilizados para guiar os testes de aceitação (disponibilização)
Defeitos serão registrados no Redmine, associados à funcionalidade correspondente.
Ambiente de testes: http://10.209.64.83/monitdest/
Prazo para disponibilização: de 24/10 a 04/11/11.
Consultar Janela de Trabalho de Execução (#4046)
1. Gerenciamento da Janela de Trabalho
Cadastrar Janela de Trabalho de Execução
(#4047)
Consultar Localizadores para Captação da Execução (#4042)
Captar Execução de Localizador (#4043)
Enviar Execução da Unidade Orçamentária (#4044)
2. Captação da Execução
Copiar Execução da Unidade Orçamentária (#4045)
Em fase de implementação. Estará disponível durante o período de homologação
Exemplo
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 11: Estratégia de Disponibilização (final)
Disponibilização em produção em dois releases
  Release 1 (Jan/12)
    Primeira entrega: Janela de trabalho e Captação
    Segunda entrega: Relatórios
    Terceira entrega: Portaria Bimestral, Integrações (SIEST, Portal Transparência e SIGABRASIL)
  Release 2 (Fev/12)
    Migração de Dados
    Quarta entrega (mudanças): Webservice de Captação da Execução
Exemplo
IMPORTANTE: Para o caso de sistemas de informação, é necessário negociar com a equipe de infra-estrutura.
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 12: Estratégia para migração
Desenvolvimento: Out/Nov
Disponibilização: Nov
Execução em produção: Fev/12
  Após o fechamento do BGU 2011
SIOP
SIDOR
Migração
2000-2011l
BI SIOP
Migração
1991-1999
Opcional
IMPORTANTE: Para o caso de sistemas de informação, é necessário negociar com a equipe de infra-estrutura.
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 13: Estratégia de transição
Projeto de Alterações Orçamentárias
Fechamento do SIDOR e abertura do SIOP para captação da execução 2012
Produção SIDOR
Produção SIOP
Out/11
Nov/11
Dez/11
Jan/12
DDS
DV3
DD2
DV1
DV2
DEP
Fev/12
DV4
DD1
Relatórios emitidos ainda no SIDOR:
Portaria Bimestral Nov/Dez 2011
BGU 2011
Migração de créditos SIOP  SIDOR (tipo 200)
Migração de créditos SIDOR  SIOP
Migração de créditos SIOP  SIDOR
Apenas atualização do financeiro Lei + Créditos
Inclusive movimentação do crédito.
(momento 40)
Opcional
IMPORTANTE: Para o caso de sistemas de informação, é necessário negociar com a equipe de infra-estrutura.
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 14: Cronograma (final)
Out/11
Nov/11
Dez/11
Jan/12
DDS
DV3
DD2
DV1
DV2
DEP
Fev/12
DV4
DD1
Captação
Validação
Disp.
Janela de trabalho
Relatórios
Webservice SIGABRASIL
Webservice Port. Transp.
Webservice SIEST
Migração SIDOR - SIOP
Validação
Validação
Webservice Captação
Disp
Validação
Migração SIDOR - BI
Portaria Bimestral
Exemplo
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 15: Orçamento (final)
Opcional
Serviço | Forma de Mensuração | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 16: Lista de riscos (final)
Falhas nas dependências de outros projetos
  Impacto: Desvio do prazo em função de atrasos nos projetos de Novo Layout e Administração SIOP
  Plano de ação: Garantir a priorização destes projetos e avaliar o seu desempenho no nível do portfólio.
  Responsáveis: Carlos Eduardo e Robson
Indisponibilidade de recursos
  Impacto: atraso no cronograma.
  Plano de ação:
    Alocar um dos novos APOs no desenvolvimento para suprir as situações de indisponibilidade.
    Planejar a implantação de 2 releases em produção.
  Responsáveis: Robson e Luis Felipe
Instabilidade do escopo
  Impacto: Alteração no nível de esforço e cronograma.
  Plano de ação: Congelar o escopo após fase de requisitos e planejar mudanças para melhorias pós-implantação.
  Responsáveis: Gustavo e Luis Felipe
Impacto alto
Impacto médio
Impacto baixo
Exemplo
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 17: Necessidade de recursos (final)
Recurso não designado
Recurso não garantido
Recurso garantido
Exemplo
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 18: Lista de interessados (final)
Líder do Projeto
  Wisley Albuquerque (Hepta)
Comitê Gestor do Projeto
  Diego Aguilera (CGTI)
  Claudia Schulz (SCPC)
Usuários chave
  Antia Lima (OEI)
  Yuri Marques (Hepta)
Responsável por conduzir o projeto e garantir que os compromissos de escopo, prazo e qualidade sejam atendidos.
Responsável por aprovar os marcos do projeto, mudanças nos compromissos de escopo e prazo e garantir a alocação dos recursos.
Responsável por identificar os requisitos, solucionar dúvidas, homologar os produtos do projeto e coordenar as ações junto aos usuários (ex: treinamento).
Exemplo
Em reuniões de projetos, mesmo com um usuário chave, o mesmo responde por todos os demais usuários chaves.

## Slide 19: Dependência de outros projetos
Receitas
Nova arquitetura informacional e interface do SIOP
Implantação do PostgreSQL 9
...
Out/11
Nov/11
Dez/11
Jan/12
Adequação do SIOP ao novo Layout
Arquitetura e aplicação das definições preliminares do novo layout
Definição final do novo Layout (risco de retrabalho)
Integração dos módulos atuais e novos dentro da arquitetura e novo layout do SIOP
Validação e implantação do PostgreSQL 9 que será usado no projeto.
Fev/12
DDS
DV3
DD2
DV1
DV2
DEP
DV4
DD1
Administração SIOP
Nova administração de usuários e associação de UOs aos perfis
Opcional
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 20: Próximo Evento
Objetivos de negócio
  Escopo e limitações (refinados)
    Mudanças no escopo desde a última decisão
Solução
  Resultados da validação
  Estratégia de disponibilização(refinada)
    Estratégia para migração
    Estratégia de transição
  Estrutura de suporte e manutenção (final).
  Treinamento dos usuários (final).
Gestão de projetos
  Cronograma (refinado)
  Orçamento (refinado)
  Lista de riscos (refinado)
  Necessidades de recursos (refinado)
  Lista de interessados (refinado)
Aprovar a qualidade da solução desenvolvida
  Cobertura das necessidades / especificação
  Aderência aos padrões de qualidade e segurança
  Impacto dos defeitos residuais
Aprovar a Estratégia de disponibilização
Aprovar a Estratégia de suporte e manutenção
Aprovar a Estratégia de treinamento dos usuários
Confirmar que a organização está preparada para realizar a disponibilização
  Ambiente
  Processo de disponibilização
  Equipe designada
Produtos
Decisões
Avaliar se a solução está pronta para disponibilização e se a organização está preparada para recebê-la.
Disponiblização
Validação
DD
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 21: Decisões esperadas
Aprovar a qualidade da solução desenvolvida
  Cobertura das necessidades / especificações
  Aderência aos padrões de qualidade e segurança
  Impacto dos defeitos residuais
Aprovar o início da validação da solução
Parar o projeto
Parar a decisão
Desvio aceitável
Atendido
Não aplicável
Pendente
DV – Decisão de Validação
Projeto:
<Nome do Projeto>

## Slide 22: Fim
Escritório de Projetos de TI
cgti@cultura.gov.br
Projeto:
<Nome do Projeto>